## 시트1
도서 구매 E-Commerce 모바일 웹 개발 WBS | [12 empty] | w1 |  |  |  |  | w2 |  |  |  |  | w3 |  |  |  |  | w4
[13 empty] | w1 |  |  |  |  | w2 |  |  |  |  | w3 |  |  |  |  | w4
작업명 | [5 empty] | 가중치 | 담당자 | 계획시작일 | 계획종료일 | 기간 | 계획진척률 | 계획진척상태 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-06 | 2021-12-07
1 | 착수 |  |  |  |  | 0.05 |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 1 | 100% | 종료
|  | 1 | WBS작성 |  |  | 1 | 김범철, 김서현, 전주환 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 1 | 100% | 종료
2 | 분석 |  |  |  |  | 0.1 |  | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2 | 50%
|  | 1 |  |  |  | 0.5 |  | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2 | 50%
|  |  | 요구사항분석 | 1 | 기존 요구사항 정리 | 0.3 | 김범철, 김서현, 전주환 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2 | 50% | 진행
|  |  |  | 2 | 추가 요구사항 정리 | 0.2 | 김범철, 김서현, 전주환 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2 | 50% | 진행
|  |  |  | 3 | 요구사항 정의 | 0.5 | 김범철, 김서현, 전주환 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2 | 50% | 진행
3 | 설계 |  |  |  |  | 0.15 |  | 2021-11-17 | 2021-11-19 | 3 | 0%
|  | 1 | 시스템 설계 |  |  | 0.2 | 김범철, 김서현, 전주환 | 2021-11-17 | 2021. 11.17 | 1 | 0% | 미진행
|  | 2 | 화면 설계 |  |  | 0.2 | 김범철, 김서현, 전주환 | 2021-11-17 | 2021. 11.17 | 1 | 80% | 진행
|  | 3 | 화면 설계서 작성 |  |  | 0.1 | 김범철, 김서현, 전주환 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 1 | 80% | 진행
|  | 4 | DB 설계 |  |  | 0.3 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 1 | 0%
|  |  |  | 1 | 테이블 분석 및 목록 작성 | 0.5 | 김범철 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 1 | 0% | 미진행
|  |  |  | 2 | ERD 설계 | 0.5 | 김범철 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 1 | 0% | 미진행
|  | 5 | 설계 단계 검토 및 피드백 |  |  | 0.2 | 김범철, 김서현, 전주환 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 1 | 0% | 미진행
4 | 구현 |  |  |  |  | 0.5 |  | 2021-11-19 | 2021-12-03 | 15 | 0%
|  | 1 |  |  |  | 0.05 |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 1 | 0%
|  |  | 개발환경 구축 | 1 | 개발 서버 세팅 | 0.3 | 김범철, 김서현, 전주환 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 1 | 0% | 미진행
|  |  |  | 2 | 데이터 관리 서버 세팅 | 0.3 | 김범철 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 1 | 0% | 미진행
|  |  |  | 3 | 형상관리 세팅 | 0.1 | 김범철, 김서현, 전주환 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 1 | 0% | 미진행
|  |  |  | 4 | 개발 환경 구축(IDE) | 0.3 | 김범철, 김서현, 전주환 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 3 | 0% | 미진행
|  | 2 |  |  |  | 0.3 |  | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 5 | 0%
|  |  | 서버 개발 | 1 | 로그인 API 개발 | 0.2 | 김범철 | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 3 | 0% | 미진행
|  |  |  | 2 | 상품 API 개발 | 0.2 | 김범철 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2 | 0% | 미진행
|  |  |  | 3 | 상품 상세 API 개발 | 0.2 | 김범철 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2 | 0% | 미진행
|  |  |  | 4 | Back-office API 개발 | 0.2 | 김범철 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 1 | 0% | 미진행
|  |  |  | 5 | 장바구니 API 개발 | 0.1 | 김범철 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 1 | 0% | 미진행
|  |  |  | 6 | 찜, 좋아요 API 개발 | 0.1 | 김범철 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 1 | 0% | 미진행
|  | 3 |  |  |  | 0.2 |  | 2021-11-29 | 2021-12-01 | 3 | 0%
|  |  | DB 개발 | 1 | 서버 DB 연동 | 0.3 | 김범철 | 2021-11-29 | 2021-12-01 | 3 | 0% | 미진행
|  |  |  | 2 | DB 쿼리문 작성 | 0.7 | 김범철 | 2021-11-29 | 2021-12-01 | 3 | 0% | 미진행
|  | 4 |  |  |  | 0.15 |  | 2021-11-19 | 2021-11-26 | 8 | 0%
|  |  | 화면 개발 | 1 | 프로젝트 구조 파악 | 0.1 | 김범철, 김서현, 전주환 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 1 | 0% | 미진행
|  |  |  | 2 | 로그인페이지 디자인 | 0.1 | 김서현, 전주환 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 1 | 0% | 미진행
|  |  |  | 3 | 메인페이지 디자인 | 0.1 | 전주환 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 2 | 0% | 미진행
|  |  |  | 4 | 상품 상세페이지 디자인 | 0.1 | 전주환 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2 | 0% | 미진행
|  |  |  | 5 | 찜 페이지 디자인 | 0.1 | 전주환 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2 | 0% | 미진행
|  |  |  | 6 | 주문 내역 페이지 디자인 | 0.1 | 전주환 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2 | 0% | 미진행
|  |  |  | 7 | 상품 추가 페이지 디자인 | 0.1 | 김서현 | 2021.11. 23 | 2021-11-24 | 2 | 0% | 미진행
|  |  |  | 8 | 마이페이지 디자인 | 0.1 | 김서현 | 2021-11-20 | 2021-11-22 | 3 | 0% | 미진행
|  |  |  | 9 | 관리자페이지 디자인 | 0.1 | 김서현 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2 | 0% | 미진행
|  |  |  | 10 | 장바구니페이지 디자인 | 0.1 | 김서현 | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 3 | 0% | 미진행
|  | 5 |  |  |  | 0.3 |  | 2021-11-27 | 2021-12-03 | 7 | 0%
|  |  | 기능 개발 | 1 | 로그인 기능 구현 | 0.1 | 김서현, 전주환 | 2021-11-27 | 2021-11-29 | 3 | 0% | 미진행
|  |  |  | 2 | 메인페이지 기능 구현 | 0.1 | 전주환 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2 | 0% | 미진행
|  |  |  | 3 | 상품 선택 시 상세 페이지로 이동 | 0.1 | 전주환 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 1 | 0% | 미진행
|  |  |  | 4 | 찜 목록 조회 | 0.1 | 전주환 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 1 | 0% | 미진행
|  |  |  | 5 | 주문 내역 조회 | 0.1 | 전주환 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 1 | 0% | 미진행
|  |  |  | 6 | 상품 등록 기능 구현 (Back-Office) | 0.1 | 김서현 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2 | 0% | 미진행
|  |  |  | 7 | 마이페이지에 회원 정보, 찜 목록 요청 | 0.1 | 김서현 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2 | 0% | 미진행
|  |  |  | 8 | 상품 삭제 기능 구현 (Back-Office) | 0.1 | 김서현 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2 | 0% | 미진행
|  |  |  | 9 | 장바구니 기능 구현 | 0.1 | 김서현 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2 | 0% | 미진행
|  |  |  | 10 | 서버 연동 | 0.1 | 김서현, 전주환 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2 | 0% | 미진행
5 | 테스트 |  |  |  |  | 0.15 |  | 2021-12-01 | 2021-12-07 | 7 | 0%
|  | 1 |  |  |  | 0.5 |  | 2021-12-01 | 2021-12-03 | 3 | 0%
|  |  | 단위테스트 | 1 | 단위테스트 케이스 작성 | 0.5 | 김범철, 김서현, 전주환 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 1 | 0% | 미진행
|  |  |  | 2 | 단위 테스트 진행 | 0.5 | 김범철, 김서현, 전주환 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2 | 0% | 미진행
|  | 2 |  |  |  | 0.5 |  | 2021-12-05 | 2021-12-07 | 3 | 0%
|  |  | 통합테스트 | 1 | 통합테스트 시나리오 작성 | 0.5 | 김범철, 김서현, 전주환 | 2021-12-05 | 2021-12-07 | 3 | 0% | 미진행
|  |  |  | 2 | 통합테스트 진행 | 0.5 | 김범철, 김서현, 전주환 | 2021-12-05 | 2021-12-07 | 3 | 0% | 미진행
6 | 이행 |  |  |  |  | 0.05 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 1 | 0%
|  | 1 | 오픈 |  |  | 0.5 |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 1 | 0%
|  |  |  | 1 | 개발 결과물 시연 | 1 | 김범철, 김서현, 전주환 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 1 | 0% | 미진행
|  | 2 | 안정화 |  |  | 0.5 | 김범철, 김서현, 전주환 | 2021-12-07